## Opis
JSON tools
Aplikacja dla programistów, którzy potrzebują przeformatować lub filtrować struktury danych zapisane w formacie JSON a także porównać ze soba struktury. JSON tools pozwala zarówno na zminifikowanie niezminifikowanej reprezentacji JSON, a także na operację odwrotną (z dodaniem wszelkich odstępów i nowych linii). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzieki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Uwaga: nie wymagamy tworzenia własnego parseru dla reprezentacji JSON, można z powodzeniem użyć bibliotek - np. biblioteki Jakson (mapowanie obiektów do typu JsonNode).

## Rejestr Produktu
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca zewnętrznego oprogramowania, mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z innymi aplikacjami. | 20 |  | 1 | o Wejście w formacie JSON zawierające strukturę do transformacji o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako programista mogę uzyskać zminifikowaną strukturę w formacie JSON na podstawie pełnego zapisu w formacie JSON, aby zmniejszyć rozmiar danych. | 12 |  | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis nie zawiera niepotrzebnych spacji o Zapis mieści się w jednej linii o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać pełną strukturę w formacie JSON ze zminifikowanego zapisu w formacie JSON, aby polepszyć czytelność danych. | 12 |  | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis zawiera prawidłowe wcięcia o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON zawierającą tylko określone własności, aby uprościć strukturę | 10 |  | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Z obiektów JSON usuwane są wszystkie własności poza tymi przekazanymi na wejściu o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON nie zawierającą określonych własności, aby uprościć strukturę | 10 |  | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Obiekty JSON posiadają tylko wybrane własności (wszystkie inne są usuwane) o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę porównać dwa teksty (np. reprezentujące strukturę danych w formatach JSON) oczekując, że aplikacja pokaże linijki, w których występuje różnica. | 9 |  | 1 | o Prawidłowo podawane linie z różnicami o Dla obu pustych tekstów nie są znajdowane różnice o Dla jednego pustego tekstu cały tekst zaznaczany jest jako różnica
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON nie zawierającą własności o pustej zawartości(null, [], itd.), aby uprościć strukturę | 8 |  | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Z obiektów JSON usuwane są wszystkie własności o pustej zawartości o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a

## Rejestr Sprint #1
Cel Sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność | Kolumna1
Jako twórca zewnętrznego oprogramowania, mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z innymi aplikacjami. |  | 28h
| Repozytorium na GitHub | 1h
| Wprowadzenie do technologii Spring | 2h
| Założenie tablicy na Trello | 1h
| Podział zadań na Trello i nadanie ważności oraz terminów | 3h
| Zaplanowanie architektury projektu | 5h
| Poznanie wzorca projektowego Dekorator | 2h
| Wdrożenie architektury do projektu | 8h
| Implementacja klas controller i service | 5h
| Implementacja obsługi błędów dla projektu | 3h
Jako programista mogę uzyskać zminifikowaną strukturę w formacie JSON na podstawie pełnego zapisu w formacie JSON, aby zmniejszyć rozmiar danych. |  | 4h
| Implementacja klasy odpowiedzialnej za usuwanie dodatkowych białych znaków | 4h
Jako programista mogę uzyskać pełną strukturę w formacie JSON ze zminifikowanego zapisu w formacie JSON, aby polepszyć czytelność danych. |  | 4h
| Implementacja klasy odpowiedzialnej za wstawianie dodatkowych białych znaków | 4h
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON zawierającą tylko określone własności, aby uprościć strukturę |  | 4h
| Implementacja klasy odpowiedzialnej za wybieranie określonych atrybutów | 4h
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON nie zawierającą określonych własności, aby uprościć strukturę |  | 4h
| Implementacja klasy odpowiedzialnej za usuwanie określonych atrybutów | 4h
Jako programista mogę porównać dwa teksty (np. reprezentujące strukturę danych w formatach JSON) oczekując, że aplikacja pokaże linijki, w których występuje różnica. |  | 4h
| Implementacja klasy odpowiedzialnej za porównywanie dwóch struktur JSON | 4h
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 16h
| Backend klienta w Node.js | 8h
| Frontend klienta w Node.js | 8h
Dodatki dla całego projektu |  | 28h
| Code review + refaktoryzacja kodu | 16h
| Logger | 2h
| Javadoc | 3h
| Travis | 4h
| UML | 3h
|  | Razem : 92h | 11,5 ManDays
23 h/osobę