## Opis
JSON tools
Aplikacja dla programistów, którzy potrzebują przeformatować lub filtrować struktury danych zapisane w formacie JSON a także porównać ze soba struktury. JSON tools pozwala zarówno na zminifikowanie niezminifikowanej reprezentacji JSON, a także na operację odwrotną (z dodaniem wszelkich odstępów i nowych linii). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzieki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Uwaga: nie wymagamy tworzenia własnego parseru dla reprezentacji JSON, można z powodzeniem użyć bibliotek - np. biblioteki Jakson (mapowanie obiektów do typu JsonNode).

## Rejestr Produktu
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca zewnętrznego oprogramowania, mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z innymi aplikacjami. | 20 | 28 | 1 | o Wejście w formacie JSON zawierające strukturę do transformacji o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako programista mogę uzyskać zminifikowaną strukturę w formacie JSON na podstawie pełnego zapisu w formacie JSON, aby zmniejszyć rozmiar danych. | 12 | 4 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis nie zawiera niepotrzebnych spacji o Zapis mieści się w jednej linii o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać pełną strukturę w formacie JSON ze zminifikowanego zapisu w formacie JSON, aby polepszyć czytelność danych. | 12 | 4 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis zawiera prawidłowe wcięcia o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON zawierającą tylko określone własności, aby uprościć strukturę | 10 | 4 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Z obiektów JSON usuwane są wszystkie własności poza tymi przekazanymi na wejściu o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON nie zawierającą określonych własności, aby uprościć strukturę | 10 | 4 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Obiekty JSON posiadają tylko wybrane własności (wszystkie inne są usuwane) o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę porównać dwa teksty (np. reprezentujące strukturę danych w formatach JSON) oczekując, że aplikacja pokaże linijki, w których występuje różnica. | 9 | 4 | 1 | o Prawidłowo podawane linie z różnicami o Dla obu pustych tekstów nie są znajdowane różnice o Dla jednego pustego tekstu cały tekst zaznaczany jest jako różnica
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON nie zawierającą własności o pustej zawartości(null, [], "", itd.), aby uprościć strukturę | 8 | 4 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Z obiektów JSON usuwane są wszystkie własności o pustej zawartości o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a

## Rejestr Sprint #1
Cel Sprintu: | 20 testów, 10 mocków
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Testy jednostkowe |  | 11h
| Zaplanować klasy do otestowania | 2h
| wdrożenie pierwszego testu jednostkowego i mocka | 2h
| 20 testów jendostkowych | 3h
| 10 mocków | 4h
Razem : 11h